## Rate Card
TEST ESTIMATE — RATE CARD (chỉ cần tune ở sheet này)
1. BASE RATE — giờ / đơn vị, tính cho level Middle (baseline). G* = chỉ định AI gen · A* = người làm · S* = support · R1 = rework
Code | Activity | Đơn vị khối lượng | S | M | L | XL
G1 | Chuẩn bị input + chỉ định AI gen ticket task test | ticket | 0.03 | 0.05 | 0.065 | 0.08
A1 | Review ticket task test AI gen | ticket | 0.03 | 0.05 | 0.065 | 0.08
G2 | Dựng manifest + chỉ định AI gen requirement | lần chạy | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.2
A2 | Đọc hiểu + review requirement AI tạo | requirement item | 0.02 | 0.025 | 0.03 | 0.04
A2b | Q&A phân tích yêu cầu + confirm với PO | vòng Q&A | 0.15 | 0.25 | 0.32 | 0.4
G3 | Chỉ định AI gen test case | lần chạy | 0.103 | 0.155 | 0.207 | 0.258
A3 | Review test case AI gen + update | test case | 0.026 | 0.034 | 0.043 | 0.051
S1 | Setup môi trường test + account / quyền | môi trường | 0.5 | 1 | 2 | 3
S2 | Chuẩn bị test data | bộ data | 0.5 | 1 | 1.5 | 2.5
A4 | Execute test | test case | 0.065 | 0.081 | 0.105 | 0.13
G4 | Cung cấp evidence + chỉ định AI log bug | bug | 0.015 | 0.02 | 0.025 | 0.03
A4b | Review bug AI log (dedupe / severity / repro) | bug | 0.04 | 0.05 | 0.065 | 0.08
A5 | Verify bug | bug × round | 0.158 | 0.19 | 0.253 | 0.317
S3 | Follow-up bug (reject / reopen / trao đổi dev) | bug | 0.015 | 0.02 | 0.025 | 0.03
S4 | Regression test vùng ảnh hưởng | test case | 0.02 | 0.025 | 0.03 | 0.04
R1 | Re-prompt + review lại (rework output AI / requirement đổi) | vòng rework | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.2
G5 | Chỉ định AI gen test report | module | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.1
A6 | Review + chốt test report, cập nhật status ticket | module | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.15
2. LEVEL FACTOR — nhân vào base rate theo level người thực hiện
Level | Factor | Rank | Ghi chú
Fresher | 1.6 | 1 | Chưa đủ nền phản biện output AI → đọc lại nhiều vòng, dễ sót lỗi logic
Junior | 1.3 | 2 | Review được nhưng phải đối chiếu requirement từng dòng
Middle | 1 | 3 | Baseline của bảng base rate
Senior | 0.8 | 4 | Bắt sai lệch AI nhanh, quyết được điểm mờ, ít vòng lặp
3. LEVEL TỐI THIỂU THEO ACTIVITY — gán thấp hơn thì cộng phụ phí senior review. Nhạy level = 0 → Level factor cứng 1.00 (nhóm G*: giờ chỉ định AI gen không đổi theo level)
Code | Activity | Level tối thiểu | Min rank | Phụ phí senior review | Nhạy level? (1/0)
G1 | Chuẩn bị input + chỉ định AI gen ticket task test | Fresher | 1 | 0% | 0
A1 | Review ticket task test AI gen | Junior | 2 | 20% | 1
G2 | Dựng manifest + chỉ định AI gen requirement | Middle | 3 | 30% | 0
A2 | Đọc hiểu + review requirement AI tạo | Middle | 3 | 30% | 1
A2b | Q&A phân tích yêu cầu + confirm với PO | Middle | 3 | 30% | 1
G3 | Chỉ định AI gen test case | Junior | 2 | 20% | 0
A3 | Review test case AI gen + update | Junior | 2 | 20% | 1
S1 | Setup môi trường test + account / quyền | Junior | 2 | 20% | 1
S2 | Chuẩn bị test data | Junior | 2 | 20% | 1
A4 | Execute test | Fresher | 1 | 0% | 1
G4 | Cung cấp evidence + chỉ định AI log bug | Junior | 2 | 20% | 0
A4b | Review bug AI log (dedupe / severity / repro) | Junior | 2 | 20% | 1
A5 | Verify bug | Fresher | 1 | 0% | 1
S3 | Follow-up bug (reject / reopen / trao đổi dev) | Junior | 2 | 20% | 1
S4 | Regression test vùng ảnh hưởng | Fresher | 1 | 0% | 1
R1 | Re-prompt + review lại (rework output AI / requirement đổi) | Middle | 3 | 30% | 1
G5 | Chỉ định AI gen test report | Fresher | 1 | 0% | 0
A6 | Review + chốt test report, cập nhật status ticket | Middle | 3 | 30% | 1
4. MULTIPLIER — nhập tay vào cột Multiplier của Estimate Detail (nhân dồn nếu nhiều yếu tố)
Yếu tố | Giá trị | Ghi chú
module_type_new | 1 | Module làm mới
module_type_modify | 0.85 | Sửa đổi / enhancement trên module đã có
requirement_unstable | 1 | VÔ HIỆU 2026-08-18 — đếm trùng tiêu chí complexity 'Số dòng open_points.md'
ui_japanese | 1 | VÔ HIỆU 2026-08-18 — đếm trùng tiêu chí complexity 'Nhãn / message tiếng Nhật'
cross_module | 1 | VÔ HIỆU 2026-08-18 — đếm trùng tiêu chí complexity 'Phụ thuộc module khác'
domain_first_time | 1.25 | Tester lần đầu làm nghiệp vụ này
ai_output_maturity_pilot | 1.3 | Prompt/skill AI mới dùng, output còn nhiều rework
ai_output_maturity_stable | 1 | Prompt/skill AI đã ổn định (mặc định)
ai_output_maturity_mature | 0.9 | Output AI đã qua nhiều vòng tinh chỉnh, rework thấp
5. THAM SỐ PHÁI SINH
Tham số | Giá trị | Ghi chú
bugs_per_module | 1 | Số bug dự kiến / module — MẶC ĐỊNH dùng cho G4 / A4b / A5 / S3. Neo vào quan sát UI test GTL 2026-08-20: ~1 bug / chức năng. Test sâu hơn (integration, regression) thì nâng số này, KHÔNG quay lại nhân % test case
expected_defect_rate | 25% | KHÔNG dùng mặc định. Cách cũ: bug = số test case × tỷ lệ này. Đo thật cho thấy sai nặng: 抽選申込照会 69 TC → dự báo 17 bug, thực tế 1. Chỉ bật lại khi có dữ liệu defect thật của một phase test sâu
retest_rounds | 2 | Số vòng verify bug (A5)
bug_followup_rate | 30% | Tỷ lệ bug bị reject / reopen phải follow-up (S3)
regression_scope_rate | 30% | Tỷ lệ test case phải chạy lại khi regression (S4)
rework_rounds | 1 | Số vòng rework output AI (R1); AI pilot → 2, mature → 0.5
qa_round_per_module | 1 | Số vòng Q&A + confirm PO mặc định cho 1 module (A2b)
buffer_pct | 15% | Buffer risk cộng vào tổng effort — đã bao gồm giờ họp / communication
hours_per_manday | 8 | Giờ làm việc / manday
enum_correction | 0.85 | Nhân vào kết quả LIỆT KÊ số test case từ requirement (estimation-model.md §3.1). Phép liệt kê đo được là luôn thừa: navigator +11%, history_list +25%
tc_per_req_item | 2.3 | CHỈ dùng khi không có cả requirement package (tier 3). Có requirement → LIỆT KÊ theo §3.1, cấm nhân hệ số này. Spread quan sát 1.25-3.36 (2.7 lần) → độ tin cậy THẤP, luôn kèm Open point
6. TIÊU CHÍ CHẤM ĐỘ PHỨC TẠP TASK (S / M / L / XL)
Tiêu chí | S | M | L | XL
Số field / control trên màn hình | <= 5 | 6 - 15 | 16 - 30 | > 30
Số validation rule | <= 3 | 4 - 10 | 11 - 20 | > 20
Số alternate + exception flow | 0 - 1 | 2 - 3 | 4 - 6 | > 6
Persist dữ liệu xuống DB | Không | 1 bảng | 2 - 3 bảng | > 3 bảng / có batch
Phụ thuộc module khác | Không | 1 module | 2 module | >= 3 module
Nhãn / message tiếng Nhật cần đối chiếu | Không | Ít | Nhiều | Toàn bộ màn hình
Số dòng open_points.md | 0 | 1 - 4 | 5 - 9 | >= 10
Cách chấm | Đa số tiêu chí rơi vào cột nào thì lấy cột đó; hoà nhau → lấy cột cao hơn

## Estimate Detail
ESTIMATE DETAIL — 1 dòng = 1 activity của 1 function (ô vàng nhập tay, ô xám tự tính)
Function | Activity | Activity name | Complexity | Volume | Đơn vị | Base rate (h) | Level | Level factor | Multiplier | Level check | Adjusted (h) | Note
sample_module | G1 |  | M | 1 |  |  | Junior |  | 1 |  |  | 1 ticket task test cần AI gen
sample_module | A1 |  | M | 1 |  |  | Junior |  | 1 |  |  | Review ticket AI gen
sample_module | G2 |  | M | 1 |  |  | Middle |  | 1 |  |  | 1 lần chạy /gen-requirement (gồm dựng manifest)
sample_module | A2 |  | M | 12 |  |  | Middle |  | 1 |  |  | 12 requirement item = FR + BR + VR
sample_module | A2b |  | M |  |  |  | Middle |  | 1 |  |  | Q&A + confirm PO
sample_module | G3 |  | M | 1 |  |  | Junior |  | 1 |  |  | 1 lần chạy /gen-testcase
sample_module | A3 |  | M | 20 |  |  | Junior |  | 1 |  |  | 20 test case AI gen
project_level | S1 |  | M | 1 |  |  | Junior |  | 1 |  |  | Project-level: chỉ tính 1 lần, module sau để Volume = 0
project_level | S2 |  | M | 1 |  |  | Junior |  | 1 |  |  | Project-level nếu dùng chung bộ data
sample_module | A4 |  | M |  |  |  | Junior |  | 1 |  |  | Execute = số TC ở dòng A3
sample_module | G4 |  | M |  |  |  | Junior |  | 1 |  |  | Bug dự kiến / module (UI test)
sample_module | A4b |  | M |  |  |  | Junior |  | 1 |  |  | Review đúng số bug AI đã log
sample_module | A5 |  | M |  |  |  | Junior |  | 1 |  |  | Verify bug × số vòng retest
sample_module | S3 |  | M |  |  |  | Junior |  | 1 |  |  | Bug bị reject / reopen
sample_module | S4 |  | M |  |  |  | Junior |  | 1 |  |  | Regression vùng ảnh hưởng
sample_module | R1 |  | M |  |  |  | Middle |  | 1 |  |  | Rework output AI / requirement đổi
sample_module | G5 |  | M | 1 |  |  | Junior |  | 1 |  |  | Chỉ định AI gen test report
sample_module | A6 |  | M | 1 |  |  | Middle |  | 1 |  |  | Chốt report + cập nhật status ticket
Tổng chưa buffer

## Estimate Summary
ESTIMATE SUMMARY — effort theo hoạt động, theo level, theo function
1. EFFORT THEO HOẠT ĐỘNG
Code | Activity | Manhour | % tổng
G1 | Chuẩn bị input + chỉ định AI gen ticket task test
A1 | Review ticket task test AI gen
G2 | Dựng manifest + chỉ định AI gen requirement
A2 | Đọc hiểu + review requirement AI tạo
A2b | Q&A phân tích yêu cầu + confirm với PO
G3 | Chỉ định AI gen test case
A3 | Review test case AI gen + update
S1 | Setup môi trường test + account / quyền
S2 | Chuẩn bị test data
A4 | Execute test
G4 | Cung cấp evidence + chỉ định AI log bug
A4b | Review bug AI log (dedupe / severity / repro)
A5 | Verify bug
S3 | Follow-up bug (reject / reopen / trao đổi dev)
S4 | Regression test vùng ảnh hưởng
R1 | Re-prompt + review lại (rework output AI / requirement đổi)
G5 | Chỉ định AI gen test report
A6 | Review + chốt test report, cập nhật status ticket
Subtotal (chưa buffer)
Buffer risk
TOTAL manhour
TOTAL manday
2. EFFORT THEO LEVEL NHÂN SỰ (không tính số người — chỉ level)
Level | Manhour | Manday (chưa buffer) | Manday (có buffer)
Fresher
Junior
Middle
Senior
Tổng
3. EFFORT THEO FUNCTION / MODULE
Function | Manhour | Manday (có buffer)
sample_module
project_level
Ghi chú: bản estimate này KHÔNG có cột số nhân sự / duration — giai đoạn estimate chỉ chốt độ phức tạp, khối lượng và LEVEL người thực hiện. Phân bổ người và lịch làm ở bước planning.

## Assumptions & Risks
ASSUMPTIONS & RISKS — mọi giả định làm nên con số estimate
# | Loại | Nội dung | Ảnh hưởng tới estimate | Độ tin cậy | Nguồn
1 | Assumption | Base rate là giờ của level Middle; level khác quy đổi qua Level factor | Toàn bộ cột Adjusted (h) | Cao | Rate Card mục 1 + 2
2 | Assumption | Base rate calibrate 2026-08-18 từ 1 điểm dữ liệu (phản hồi QA: execute ~5 phút/case) + 37 TC đếm thật của event_edit_schedule — CHƯA có log giờ thực tế theo từng activity | Sai tỷ lệ tổng effort nếu team nhanh/chậm hơn mốc này | Thấp | references/estimation-model.md §6
3 | Assumption | QA tự chạy skill AI → có tính G1..G5; nếu BA/dev chạy thì để Volume = 0 | Toàn bộ nhóm G | Trung bình | manifest: context.ai_driver
4 | Assumption | Giờ họp / communication nằm trong buffer 15%, không có dòng riêng | buffer_pct | Trung bình | Rate Card mục 5
5 | Assumption | S1 / S2 là project-level — chỉ tính 1 lần ở Function = project_level | Không nhân lặp theo từng module | Cao | SKILL.md §10.2
6 | Assumption | Bug dự kiến = bugs_per_module (1 bug / chức năng, phase UI test); follow-up = bug × bug_followup_rate | Volume G4 / A4b / A5 / S3 | Trung bình | Rate Card mục 5
7 | Open point | Chưa có testcase_draft.csv → volume TC suy từ (FR+BR+VR) × tc_per_req_item | Volume A3 / A4 → kéo theo G4 / A4b / A5 / S3 / S4 | Thấp | references/estimation-model.md §3
8 | Risk | Multiplier requirement_unstable / ui_japanese / cross_module đã bị VÔ HIỆU (=1.00) vì đếm trùng với tiêu chí chấm complexity — không tự bật lại nếu chưa bỏ tiêu chí tương ứng ở mục 6 | Tránh nhân dồn 2 lần cùng 1 yếu tố | Cao | Rate Card mục 4 + mục 6
9 | Risk | Gán level thấp hơn mức tối thiểu của activity → cộng phụ phí senior review | Cột Level check tự nhận hệ số > 1 | Cao | Rate Card mục 3
10 | Risk | Requirement chưa ổn định (open_points >= 5) → vòng Q&A và rework nhiều hơn 1 | Volume A2b và R1 tăng | Trung bình | open_points.md của module
11 | Risk | Prompt/skill AI còn ở mức pilot → rework_rounds = 2 và multiplier 1.30 | Volume R1 + toàn bộ multiplier | Trung bình | manifest: context.ai_output_maturity
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23