## Cover
Test plan
| Documemt Name |  | Test Plan V1.0.
| Project Name |  | {Tên dự án}
| Created Date |  | {Ngày tạo}
| Created by |  | {Tác giả}
| Reviewer/Approver |  | {Người review}
Lịch sử thay đổi
| No | Ngày hiệu lực |  | Version | Mục thay đổi | *A,D,M | Mô tả thông tin thay đổi | Thông tin tham khảo
Annotation:
A: Add
D: Delete
M: Modify

## Table of content
Nội dung
No | Tên sheet | Mô tả
1 | Cover | Giới thiệu các thông tin về: Tên tài liệu, Tên dự án, Người tạo tài liệu, Ngày tạo tài liệu và ghi lại những mốc thay đổi của tài liệu
2 | 01_Introduction | Giới thiệu các thông tin về: Mục đích của tài liệu, các khái niệm dùng chung, các tài liệu tham khảo
3 | 02_Scope test | Thông tin về phạm vi công việc testing phải làm của dự án
4 | 03_Test Appoach/Strategy | Define cách thức tiếp cận/chiến lược để giải quyết bài toán, nhằm đạt được mục tiêu đã được đặt ra của dự án.
5 | 04_Resources | Thông tin về nguồn lực được chỉ định cho dự án, và các phương án training (nếu cần) để nguồn lực để kỹ năng thực hiện các task việc trong dự án
6 | 05_Test Environment | Define các thông tin về môi trường, thiết bị sẽ được thực thi test trong test plan
7 | 06_Criteria | Define các tiêu chí: Tiêu chí hoàn thành, tiêu chí tạm dừng cho dự án
8 | 07_Estimation & Schedule | Lịch trình chi tiết cho hoạt động testing được thực hiện trong các lần release: Release1, Release2, Release3, Release4
9 | 08_Deliverables | Liệt kê các sản phẩm mà dự án cần bàn giao
10 | 09_Risk management | Liệt kê các rủi ro có thể phát hiện được, các cấp độ và các phương án giảm thiểu rủi ro

## 01_Introduction
1) | INTRODUCTION
1.1) | Định danh
-
{Định danh cho Test plan để cho biết thông tin Test plan này là test plan loại gì? Cấp độ nào? Ví dụ: - Test plan tổng thể cho toàn bộ dự án: Master Test Plan - Test plan cho 1 stage hoặc 1 giai đoạn hoặc 1 level test nào đó: Unit Test Plan, IT Test Plan, System Test Plan, UAT Test Plan,.. - Test plan cho 1 loại test hoặc 1 mục đích cụ thể nào đó: Performace Test Plan, Security Test Plan, Recovery Test Plan, Migrate Test Plan, API Test Plan,...}
1.2) | Mục đích
{Mô tả mục đích tạo ra Test Plan. Trả lời cho câu hỏi "Test Plan này sinh ra để làm gì"? Và mục đích này luôn phải phù hợp cấp độ Test Plan đã được định danh ở trên.}
1.3) | Định nghĩa, từ viết tắt
{Mục này cung cấp thông tin về định nghĩa của tất cả các thuật ngữ, từ viết tắt được dùng trong Test Plan này}
| No | Thuật ngữ/Từ viết tắt | Mô tả | Ghi chú
1.4) | References
{Liệt kê tất cả các tài liệu dùng làm thông tin đầu vào cho test plan. Các tài liệu thường bao gồm: - Project plan - Tài liệu đặc tả yêu cầu - Tài liệu thiết kế tổng thể - Tài liệu thiết kế chi tiết - Quy trình phát triển và quy trình test - ....}
| No | Tên tài liệu | Mô tả | Link | Version

## 02_Scope test
2) | SCOPE TEST
2.1) | Mục tiêu testing
{Mô tả cụ thể các mục tiêu cần đạt được của bản kế hoạch test đang được define.}
2.2) | Test items
{Liệt kê toàn bộ những đối tượng (phần mềm, phần cứng), những nội dung phần việc mà dự án sẽ phải thực hiện test theo view kỹ thuật (không phải view của người dùng). - Có thể liệt kê trước một số các milestone hoặc các mốc release quan trọng của các đối tượng phải test.
| No | Test items | Mô tả | Ghi chú
2.3) | Các tính năng PHẢI test
{Liệt kê toàn bộ các tính năng, chức năng chi tiết sẽ phải test trong dự án theo view của USER. - Các tính năng, chức năng phải test được liệt kể nên có reference đến các tài liệu yêu cầu tương ứng - Features to be tested được liệt kê trên quan điểm của USER - Nó trả lời cho câu hỏi ở view của USER thì họ có thể làm gì? tương tác vì với hệ thống? - Có thể tạo riêng danh sách các tính năng ở mục này thành tài liệu riêng và reference đến (nếu quá dài), không nhất thiết phải liệt kê trực tiếp ở đây. - Ví dụ: Những tính năng sẽ phải được test bao gồm: Đăng ký account, Login, Dashboard, Chat, Video call,...}
| No | Tính năng phải test | Mô tả | Ghi chú
2.4) | Các tính năng KHÔNG phải test
{Liệt kê toàn bộ các tính năng, chức năng chi tiết sẽ KHÔNG test với view của USER và LÝ DO tại sao chúng lại không được test? - Một số lý do có thể dẫn đến việc tính năng/chức năng không được test, ví dụ như: + Tính năng không bao gồm trong scope release của phase/milestone phát triển của phần mền. + Tính năng có độ rủi ro thấp, đã từng được test được sử dụng trước đây và có tính ổn định. + Tính năng được release nhưng không được nằm trong nhóm tính năng được release theo kế hoạch mục tiêu đã đề ra. + Nhóm tính năng mà hai bên đã thỏa thuận không nằm trong phạm vi test và đã chốt trong hợp đồng. + Nhóm tính năng mà môi trường, thiết bị, effort, chi phí...không cho phép có thể test được và đã được trao đổi chốt rõ ràng với khách hàng. - Nhóm tính năng không được test này sẽ liên quan đến phần define và quản lý risk của dự án sau này. Người làm plan sẽ phải tính đến việc nhóm không được test nào nằm trong phạm vi rủi ro có thể chấp nhận được, nhóm nào thì sẽ ảnh hưởng tới mức độ rủi ro của dự án. - Ví dụ: Tính năng Payment bằng Credit card đã được gỡ bỏ khỏi ứng dụng. Vì vậy, không cần phải test tính năng này. or Tính năng Đăng ký tài khoản bằng OpenID X không cần phải test do phía khách hàng không thể cung cấp account cho phía test team có thể test được. }
| No | Tính năng KHÔNG phải test | Mô tả | Ghi chú
2.5) | Giả định
{Liệt kê bất kỳ giả định nào có thể ảnh hưởng đến thiết kế, sự phát triển hoặc sự thực thi test}
| No | Giả định | Mô tả | Ghi chú
2.6) | Sự ràng buộc
{Liệt kế tất cả các rằng buộc có thể làm ảnh hưởng đến thiết kế, sự phát triển hoặc sự thực thi test}
| No | Sự ràng buộc | Mô tả | Ghi chú

## 03_Test ApproachStrategy
3 | TEST STRATEGY
{- Căn cứ vào mục tiêu, scope, các rủi ro đã define, chi phí,... để đưa ra chiến lược tiếp cận test cho dự án. - Chiến lược đề ra nó phải phù hợp với cấp độ của test plan đang đề cập Master plan cho toàn bộ dự án hay Plan chi tiết cho một cấp độ test cụ thể nào đó trong dự án. (Ex: Unit test, Intergration test, System test hay Regression test, Performance test,....) - Chiến lược là trả lời cho câu hỏi sẽ thực hiện việc test trong dự án như thế nào để đạt được mục tiêu đề ra? Nó bao gồm chi tiết các việc như: phương pháp test, loại test, kỹ thuật test, các level tests,... - Xác định rõ các cuộc họp, process review, tracking,... sẽ được thực hiện như thế nào? - Xác định rõ cách thức mà dự án sẽ tổ chức phân tích yêu cầu, loại test case sẽ xây dựng, cách thức xây dựng test cases, các tiêu chí chấp nhận của các hoạt động test,... - Khi define chiến lược test thì cần lưu ý một số point chính như sau: + Có những công cụ hay phương pháp đặc biệt nào được sử dụng không? Và các công cụ, phương pháp đó là gì? + Có công cụ hay phương pháp nào đặc biệt phải được hướng dẫn đào tạo hay không? + Những thông tin, số liệu nào sẽ cần phải được thu thập? + Mỗi số liệu được thu thập cần đạt ở mức độ nào? + Quản lý cấu hình cần được kiểm soát và xử lý như thế nào? + Có bao nhiêu cấu hình, điều kiện môi trường, thiết bị khác nhau cần phải được thử nghiệm? + Phần mềm, phần cứng tham gia vào hoạt động test gồm những gì? + Các bên thứ ba, các nhà cung cấp có liên quan đến hoạt động test là những ai? Cung cấp những gì? + Tại mỗi level test khác nhau thì mức độ kiểm tra hồi quy sẽ được thực hiện như thế nào? Và bao nhiêu thì là đủ? + Việc thực hiện test hồi quy có được thực hiện dựa theo tính nghiêm trọng của bug/defect được phát hiện không? + Cách thức phát hiện và xử lý các yếu tố không có ý nghĩa hoặc không thể test được có trong requirement và design là như thế nào? - Ngoài ra, chiếc lược test cũng có thể có những chỉ định hoặc yêu cầu đặc biệt cho việc test như: + Chỉ những module, chức năng, tính năng đã phát triển đầy đủ và hoàn thiện mới được test. + Một số nhóm những chức năng, màn hình nào đó phải được test cùng nhau. Nếu không thực hiện có thể dẫn đến một số vấn đề hoặc rủi ro như: tăng effort retest, business flow không thể thông luồng, các tính năng không thể hoàn thiện tới tay user,..}
3.1 | Loại test case, cách thức test
- Xác định rõ loại test case, cách thức test cho từng chức năng trong dự án dựa trên các yếu tố effort, thời gian hoàn thành và tiêu chí hoàn thành AC của từng tính năng
| Tên tính năng | Phương pháp test
| {Tính năng 1 } | Full test case
| {Tính năng 2 } | Full check list
| {Tính năng 3 } | Free test
3.2 | Test levels/Test stages
{Nêu rõ các giai đoạn kiểm thử sẽ được thực hiện trong dự án. Bảng bên dưới là các giai đoạn chung, phổ biến sẽ được thực hiện}
| Các test type sẽ được định nghĩa ở sheet |  | 03_1_Guideline_Test ApproachStrategy
| Type off tests | Stage of test
|  | Unit | Intergration | System | Acceptance
| {Function Test } | x | x | x | x
| {User Interface test} | x | x | x | x
| {Performance Tests (Performance profiles of individual components)} | x | x
| {Load, Stress, Volume test} |  |  | x | x
| {Security test} | x |  | x
| {Data integrity test} |  | x | x

## 03_1_Test ApproachStr
3.1 | Static testing
{Làm rõ cách thức mà dự án sẽ tổ chức các hoạt động: Phân tích yêu cầu; Review: Test Plan, Test Case, Execution Test Report, Summary Test Report, Phân tích Bugs...Ở đây, tạm đưa ra một vài gợi ý cho hoạt động Phân tích yêu cầu và Review Test case. Các hoạt động khác, tác giả của test plan có thể tham khảo và tùy chỉnh cho phù hợp với context của dự án}
3.1.1 | Phân tích yêu cầu:
{Chỉ rõ cách thức mà dự án thực hiện hoạt động phân tích yêu cầu như thế nào?}
| Mục tiêu: | {Làm rõ bài toán, đối tượng phải test là gì? Và các yêu cầu chính yếu cần phải được test để đảm bảo tính đúng đắn và phù hợp}
| Kỹ thuật/Cách thức thực hiện: | {- Tìm hiểu tổng thể overview về hệ thống và các phần yêu cầu chức năng, phi chức năng trong phạm vi test mà dự án phải đổi ứng. - Sử dụng kỹ thuật use case để xác định các actors và các tính năng mà các actors sẽ tương tác với hệ thống - Break yêu cầu thành các feature list và task list cần phải tìm hiểu. - Xác định và detect rõ các items, các đối tượng test và các test conditions cần phải được test. - Assign cho mỗi member tìm hiểu cụ thể từng modules, từng features, từng task phải test. - Tạo bộ câu hỏi common hoặc checklist để gợi ý các points mà các members khi tìm hiểu yêu cầu cần xem xét làm rõ hoặc trả lời được các câu hỏi common. - Tổ chức các buổi grooming, brainstorming, walkthrough,... để cùng học và cùng thống nhất ý hiểu về các yêu cầu cần phải tìm hiểu.}
| Tiêu chí hoàn thành: | {- Tất cả phần tài liệu yêu cầu được tìm hiểu đều đã có outputs, xác định được mục tiêu, đối tượng phải test. - Tất cả các nội dung chưa rõ ràng liên quan đến nghiệp vụ chức năng và các yêu khác đều đã được log thành QnA}
| Các cân nhắc/lưu ý đặc biệt: | {- Dự án không có các tài liệu yêu cầu rõ ràng, thiếu và nhiều }
3.1.2 | Review test cases:
{Review test cases để bổ sung, chỉnh sửa và đảm bảo các test case được thiết kế đúng, đủ, dễ hiểu. Việc review những test case nào? Và cách thức review cũng như tổ chức review test case ra sao phụ thuộc vào các mức độ rủi ro, quy trình và effort của dự án. Dưới đây sẽ gợi ý một vài quan điểm và mức độ review test cases để tác giả test plan có thể tham khảo:}
| Mục tiêu: | {Rà soát, chỉnh sửa và bổ sung các quan điểm test để đảm bảo bộ test case là tốt nhất, đầy đủ nhất trước khi bước sang giai đoạn Execute Test
| Kỹ thuật/Cách thức thực hiện: | Có nhiều cấp độ review, nhiều cách thức tổ chức review. Ơ đây đưa ra 02 mức độ review: peer review, leader review,... - Peer review: + Review ở mức độ ngang bằng, ngang cấp nghĩa là member có cùng level review lại test cases cho nhau. Có thể, chia theo cặp để review chéo cho nhau. + Tao các tiêu chí và checklist các hạng mục và các yếu tô cần phải được review. (Tham khảo thêm nội dung ở: Guideline_design_test_cases; Guideline_review_test_cases) + Quan điểm review tập trung vào 02 phần: phần 1 là chất lượng của test case - test case viết đã đủ các quan điểm test hay chưa? Test case viết đã đúng chưa? Mục đích test, các steps/actions và Expected đã match và đúng với nhau chưa?. Phần 2 là format, hình thức thể hiện đã đủ các nội dung cần thiết chưa? Vẫn đề chữ nghĩa, câu cú và chính tả đã ổn chưa?... + Người review log lại các comment hoặc trao đổi trực tiếp. + Thống nhất lại ý hiểu và quan điểm giữa người review và tác giả. + Người review report và đánh giá kết quả và tình trạng review theo checklist hoặc bộ tiêu chí đã tạo. + Tác giả có trách nhiệm cập nhật chỉnh sửa lại theo các comment và Report lại trạng thái cập nhật. - Leader review: + Người cấp cao hơn sẽ review để định hướng, chia sẻ và đưa ra các comment chỉnh sửa bổ sung để bộ test case đảm bảo tính đúng và tính đủ. + Dựa vào risks và mức độ quan trọng của các đối tượng test để đánh giá mức độ ưu tiên xem những bộ test case cho đối tượng nào cần được và bắt buộc phải review, bộ nào thì có thể không cần hoặc review sau. + Dựa vào effort và thông tin về kỹ năng của tác giả để đưa ra actions review và thời gian review phù hợp. + Cách làm tương tự như Peer review nhưng khác ở quan điểm review lúc này là ở cấp cao hơn thì cần tập trung vào các phần mà tác giả dễ bị thiếu, dễ sai, dễ nhầm lẫn. Đồng thời, các comment định hướng, hướng dẫn để tác giả hiểu và chủ động chỉnh sửa, cập nhật được theo comment. + Người review tập trung focus vào các test case xem các test đã cover đủ các point phải test chưa? Việc áp dụng các kỹ thuật test để tạo ra test case đã được chưa? Test cases đã đủ dùng để đo lường và kiểm soát chất lượng của đối tượng test chưa? + Hoạt động Review chủ yếu tổ chức dưới hình thức Unformal review, tuy nhiên nếu phát sinh các vấn đề quan trọng hoặc đánh giá cho thấy mức độ quan trọng thì càn phải tổ chức các buổi Formal review nhằm mục đích vừa hướng dẫn, thống nhất và rút kinh nghiệm trong cách làm. + Tạo báocáo đánh giá về lượng test case đã được review và các vấn đề trọng điểm gặp phải để kiểm soát và tiếp tục cải tiến, đưa ra giải pháp khắc phục
| Tiêu chí hoàn thành: | - Tất cả các test case đều được review theo mức độ review đã chọn - Tất cả các test case đã chọn đều được review theo mức độ review đã chọn - Tất cả các comment đều được update
| Các cân nhắc/lưu ý đặc biệt: | - Nếu effort bị hạn chế không thể review toàn bộ thì cần cân nhắc lựa chọn các nhóm test case, nhóm đối tượng test nào cần phải được review? - Checklist quan điểm review cần luôn phải được update, cập nhật theo thời gian.
3.2 | Dynamic testing
3.2.1 | Functional testing
{Kiểm tra chức năng sẽ tập trung vào bất kỳ yêu cầu nào để kiểm tra xem có thể truy cập trực tiếp đến các use cases hoặc chức năng nghiệp vụ và quy tắc kinh doanh hay không? Mục tiêu của loại thử nghiệm này là để xác minh việc chấp nhận, xử lý, thu hồi các dữ liệu phù hợp và thực hiện đúng các quy tắc kinh doanh (business rules). Loại test này được tiếp cận test dựa trên phương pháp kiểm thử hộp đen; phương pháp test này sẽ xác minh ứng dụng và trình tự xử lý nội bộ của ứng dụng thông qua giao diện của người sử dụng (GUI); và phân tích kết quả đầu ra. Các quan điểm dưới đây là một phác thảo gợi ý/đề xuất cho mỗi ứng dung:}
| Mục tiêu: | {Đảm bảo tính phù hợp cho chức năng được kiểm tra bao gồm: Điều hướng (navigation; nhập dữ liệu (data entry), xử lý dữ liệu (processing) và truy xuất dữ liệu(retrieval).}
| Kỹ thuật/Cách thức thực hiện: | {Thực thi chạy từng use case, từng luồng use case hoặc chức năng, sử dụng dữ liệu hợp lệ (valid data) và dữ liệu không hợp lệ (invalid data) để xác mình các vấn đề sau: - Các kết quả dự kiến sẽ xảy ra khi các dữ liệu hợp lệ được sử dụng. (Positive) - Các thông báo lỗi hoặc các cảnh báo thích hợp được hiển thị khi các dự liệu không hợp lệ được sử dụng (Negative) - Mỗi luồng, mỗi quy tắc nghiệp vụ được áp dụng đúng. - Sử dụng các blackbox techniques như: Phân vùng tương đương, phân tích giá trị biên, Bảng quyết định, Sơ đồ chuyển đổi trạng thái, Base choice, Base choice,...để lựa chọn các data và tạo ra các test cases phù hợp}
| Tiêu chí hoàn thành: | {- Tất cả các test cases/test checklist,..đã được thực thi theo kế hoạch. - Tất cả các lỗi đã xác định được đã được giải quyết và được đóng lại}
| Các cân nhắc/lưu ý đặc biệt: | {Xác định hoặc mô tả rõ các vấn đề (nội bộ hoặc bên ngoài) có ảnh hưởng đến việc thực thi và thực hiện việc kiểm tra chức năng}
3.2.2 | Business Cycle Tesing
{Kiểm ra chu kỳ kinh doanh phải được mô phỏng theo các hoạt động được thực hiện trên <Product name> theo thời gian . Nên xác định một khoảng thời gian cụ thể (ví dụ: 6 tháng, 1 năm, 2 năm,...) và các giao dịch cũng như các hoạt động sẽ xảy ra trong khoảng thời gian đã xác định. Bao gồm tất cả các chu kỳ hằng ngày (Daily), hàng tuần (Weekly), hàng tháng (Monthly) và các sự kiện nhạy cảm với ngày tháng.}
| Mục tiêu: | {Đảm bảo tính đúng đắn của chức năng được kiểm tra và đảm bảo quá trình hoạt động gốc tuân theo các mô hình kinh doanh và các lịch trình cần thiết.}
| Kỹ thuật/Cách thức thực hiện: | {Việc kiểm tra sẽ mô phỏng một số chu kỳ kinh doanh bằng cách thực hiện như sau: - Các thử nghiệm được sử dụng để kiểm tra các chức năng sẽ được sửa đổi hoặc cải tiến để gia tăng số lần được thực thi nhằm mô phỏng nhiều người dùng khác nhau trong một khoảng thời gian xác đinh. - Tất cả các chức năng nhạy cảm với thời gian hoặc ngày tháng sẽ được thực hiện bằng cách sử dụng ngày hoặc khoảng thời gian hợp lệ (valid) và không hợp lệ. - Tất cả các chức năng xảy ra trên một lịch trình định kỳ sẽ được thực hiện và khởi chạy vào thời điểm thích hợp. - Kiểm tra sẽ bao gồm sử dụng dữ liệu hợp lệ và không hợp lệ để xác minh những vấn đề sau: + Các kết quả dự kiến xảy ra khi sử dụng các dữ liệu hợp lệ (Positive). + Các thông báo lỗi hoặc cảnh báo thích hợp được hiển thị khi sử dụng các dữ liệu không hợp lệ (Negative). + Mỗi luồng, mỗi quy tắc nghiệp vụ được áp dụng đúng.}
| Tiêu chí hoàn thành: | {- Tất cả các test cases/test checklist,..đã được thực thi theo kế hoạch. - Tất cả các lỗi đã xác định được đã được giải quyết và được đóng lại}
| Các cân nhắc/lưu ý đặc biệt: | {- Các ngày hệ thống và các sự kiện có thể cần phải được hỗ trợ đặc biệt từ các team khác (DEV, BA,...) - Cần làm rõ ràng và đầy đủ thông tin về mô hình kinh doanh (Business model) để xác định được các yêu cầu và các thủ tục (procedures) kiểm tra phù hợp. }
3.2.3 | User Interface Testing
{Kiểm thử User Interface (UI) để xác minh dự tương tác của người dùng với phần mềm. Với mỗi chức năng được test việc kiểm thử UI là để đảm bảo rằng giao diện cung cấp cho người dùng cuối được quyền truy cập và được điều hướng một cách phù hợp. Ngoài ra, kiểm thử UI cũng đảm bảo rằng các đối tượng được kiểm trong UI function đạt được như mong đợi và phù hợp với tổ chức hoặc tiêu chuẩn của ngành có liên quan.}
| Mục tiêu: | Kiểm thử UI để xác minh các điều sau: - Các điều hướng phản ánh đúng các chức năng nghiệp vụ và các yêu cầu, bao gồm: cửa sổ/màn hình này đến cửa sổ/màn hình khác (window-to-window), trường này sang trường khác (field-to- field), và việc sử dụng các cách truy cập khác nhau như: phím tab, di chuyển chuột, phím tắt (short/hot key,..) - Các đối tượng và các thuộc tính đặc trưng của từng đối tượng như: các màn hình, các cửa sổ, các popup, hộp thoại (dialog), input controls, các menu, kích thước, vị trí, trạng thái, hiệu ứng focus, trạng thái/giá trị mặc định,... phải tuân theo các tiêu chuẩn chung tương ứng với từng nền tàng, hệ điều hành khác nhau, đồng thời tuân thủ theo tiêu chuẩn được xác định ở các tài liệu Graphic Design.
| Kỹ thuật/Cách thức thực hiện: | {- Tạo và sửa đối các test cases cho mỗi màn hình/cửa sổ để verify các các trạng thái điều hướng cửa từng đối tượng... - Dựa trên bộ test checklist common về GUI để xác định và lựa chọn các quan điểm test phù hợp với các đối tượng được test.}
| Tiêu chí hoàn thành: | {- Mỗi màn hình/cửa sổ được verify thành công, phù hợp với tiêu chuẩn của phiên bản hoặc tiêu chuẩn chấp nhận được đã được xác định trước đó. - Tất cả các test cases dùng để verifile các vấn đề UI đều được thực thi theo kế hoạch - Tất cả các bugs phát sinh đều đã được giải quyết và được đóng lại}
| Các cân nhắc/lưu ý đặc biệt: | {Không phải tất cả các thuộc tính của các đối tượng đã tùy chỉnh (customize) và của bên thứ ba đều có thể truy cập đươc.}
3.2.4 | Data and Database Integrity Testing
{- Việc có test Database hay không cũng tùy thuộc vào cost và risk đã được xác định trước đó. - Databases và trình tự xử lý database phải được kiểm tra như một subsystem trong <Product Name>. Các subsystem này sẽ được kiểm tra mà không cần User Infterface (UI) làm giao diện cho data. Việc nghiên cứu bố sung vào hệ thống quản lý data base (DBMS) cần được thực hiện để xác định các công cụ và các kỹ thuật có thể tồn tại để hỗ trợ cho việc kiểm tra được xác định ở bên dưới.}
| Mục tiêu: | {Đảm bảo các phương thức truy cấp và quy trình xử lý của databases hoạt động đúng và không bị hỏng data.}
| Kỹ thuật/Cách thức thực hiện: | {- Gọi từng phương thức (method) và quy trình truy cập database, gieo (seeding) từng loại data hợp lệ và không hợp lệ hoặc đưa ra yêu cầu (request) data. - Kiểm tra database để đảm bảo data đã được điền/lưu trữ như dự định, tất cả sự kiện trong database xảy ra đúng cách hoặc xem lại các data được trả về để đảm bảo rằng dữ liệu đúng được truy xuất bởi những lý do đúng đắn.}
| Tiêu chí hoàn thành: | {Tất cả các phương thức (method) truy cập và các quy trình hoạt động giống với thiết kế và không có bất kỳ việc hỏng dữ liệu nào xảy ra. - Tất cả các test cases dùng để verifile các vấn đề Database đều được thực thi theo kế hoạch - Tất cả các bugs phát sinh đều đã được giải quyết và được đóng lại}
| Các cân nhắc/lưu ý đặc biệt: | {- Việc test database có thể cần phải yêu cầu một môi trường phát triển DBMS; hoặc các trình điều khiển để truy cập hoặc sửa đổi trực tiếp data trong DB. - Các xử lý nên được gọi bằng tay (manually). - DB có kích thước nhỏ hoặc tối thiểu (với lượng records có giới hạn) nên được sử dụng để tăng khả năng xuất hiện của các sự kiện không được chấp nhận.
3.2.5 | Performance Profiling (Performance Testing, Load Testing, Stress Testing, Volume testing)
{ - Performance Profiling là một loại kiểm thử hiệu suất để đo lường và đánh giá thời gian đáp ứng (response times), tỉ lệ giao dịch (transction rates), và các yêu cầu nhạy cảm liên quan đế thời gian. Mục tiêu của Performance profiling là để xác minh yêu cầu về hiệu suất đã đạt được. Performance profiling được thực thi và thực hiện là để tạo được hồ sơ và điều chỉnh các hành vi hiệu năng của các đối tượng được kiểm tra như một chức năng của các điều kiện chẳng hạn như: workload hoặc các cấu hình phần cứng. - Các loại test liên quan đến Performance Profiling được thực hiện để đo lường những gì và ở mức độ nào phụ thuộc vào yêu cầu cụ thể được đề cập trong tài liệu Non-functional requirements của dự án và phụ thuộc vào cost thỏa thuận cũng như các risks đã được define.
3.2.5.1 | Performance Tesing
{- Bên dưới đây sẽ gợi ý một vài mục tiêu và kỹ thuật thực hiện Performance test. Lưu ý rằng các transactions dưới đây đề cập đến "các giao dịch kinh doanh hợp lý". Những transactions được xác định như trên cơ sở các use cases cụ thể mà tác nhân (actor) của hệ thống dự kiến có thể thực hiện được bằng cách sử dụng đối tượng (chức năng) đang được kiểm thử.}
| Mục tiêu: | {Xác minh các hành vi hiệu suất cho các transactions được chỉ định hoặc các nghiệp vụ chức năng (business functions) theo các điều kiện: - Dự kiến khối lượng công việc (workload) trong trường bình thường, - Dự kiến khối lượng công việc (workload) trong trường hợp xấu nhất}
| Kỹ thuật/Cách thức thực hiện: | {- Sử dụng, kế thừa các Test Procedures, Test Scenarios, Test cases,...được phát triển cho Function testing or Business Cycle Testing. - Sửa đổi các tập data để tăng số lượng transactions hoặc sử dụng các kịch bản (scripts) để tăng số lần xảy ra lặp lại của các transaction. - Các kịch bản (scripts) nên được chạy trên một máy (trường hợp tốt nhất nên đánh giá người dùng đơn lẻ (single user), giao dịch đơn lẻ (single transaction) và sẽ được lặp lại với nhiều users/clients (ảo hoặc thật - xem thêm ở mục Completetion ở bên dưới)}
| Tiêu chí hoàn thành: | {- Single Transaction or single user: Thực hiện thành công các kịch bản test (test scripts) như mong đợi mà không có bất kỳ thất bại nào trong phạm vi thời gian yêu cầu được phân bổ cho mỗi giao dịch - Multiple transactions or multiple users: Thực hiện thành công các kịch bản test (test scripts) mà không có bất kỳ thất bại nào và trong thời gian phân bổ chấp nhận được.}
| Các cân nhắc/lưu ý đặc biệt: | {Kiểm thử performance toàn diện sẽ bao gồm có một khối lượng công việc nền tảng (background workload) được chạy trên máy chủ. Một số phương pháp có thể sử dụng để thực hiện việc này, bao gồm: - Truyền/đẩy các giao dịch (“Drive transactions”) trực tiếp đến server, thường ở dưới hình thức gọi các câu lệnh SQL. - Tạo tải (load) cho các user ảo để mô phỏng cho nhiều khác hàng/nhiều người sử dụng (users), thường là vài trăm users. Các công cụ mô phỏng cho các thiết bị đầu cuối từ xa (Remote Terminal Emulation) được sử dụng để thực hiện việc tạo tải cho các user ảo. Kỹ thuật này cũng có thể được sử dụng để thực hiện tải (load) mạng với lưu lượng (traffic) truy cập mạng. - Sử dụng nhiều máy client vật lý, mỗi tập kịch bản test đang chạy trên các client vật lý sẽ tạo ra một tải (load) lên hệ thống. - Kiểm thử Performance nên được thực hiện trên một máy riêng hoặc tại một thời điểm riêng. Điều này cho phép việc kiểm soát được đầy đủ và đo lương được chính xác kết quả. - Databases được sử dụng để kiểm tra hiệu suất phải có kích thước thực tế hoặc được chia tỉ lệ bằng nhau.}
3.2.5.2 | Load Tesing
{- Load testing là một loại kiểm thử hiệu năng với mục tiêu kiểm tra là để đo lường và đánh giá khả năng chịu tải của các đối tượng được kiểm tra. Theo đó, việc test sẽ loading các tải trọng khác nhau để đo lường và đánh giá các hành vi hiệu suất và khả năng tiếp tục hoạt động của các đối tượng được kiểm tra. Mục tiêu kiểm tra cuối cùng là để xác định và đảm bảo rằng các chức năng hệ thống hoạt động đúng ngay cả khi khối lượng tải trọng vượt ra ngoài khối lượng tải trọng tối đa đã dự kiến. Ngoài ra, Load testing cũng sẽ đánh giá các đặc tính của hiệu suất như: response times, transaction rates, và các vấn đề nhạy cảm liên quan đến thời gian. - Bên dưới đây sẽ gợi ý một vài mục tiêu và kỹ thuật thực hiện Load testing. Lưu ý rằng các transactions dưới đây đề cập đến "các giao dịch kinh doanh hợp lý". Những transactions được xác định như trên cơ sở các use cases cụ thể mà tác nhân (actor) của hệ thống dự kiến có thể thực hiện được bằng cách sử dụng đối tượng (chức năng) đang được kiểm thử.}
| Mục tiêu: | {Xác minh thời gian thực hiện hành vi đối với các giao dịch được chỉ định (designated transactions) hoặc với các logic nghiệp vụ (business cases) trong các điều kiện tải trọng khác nhau. }
| Kỹ thuật/Cách thức thực hiện: | {- Sử dụng, kế thừa các Test Procedures, Test Scenarios, Test cases,...được phát triển cho Function testing or Business Cycle Testing - Sửa đổi các tập data để tăng số lượng transactions hoặc sử dụng các kịch bản (test scripts) để tăng số lần mỗi giao dịch (transactions) xảy ra.}
| Tiêu chí hoàn thành: | {Multiple transactions or multiple users: Thực hiện thành công các kịch bản test (test scripts) mà không có bất kỳ thất bại nào và trong thời gian phân bổ chấp nhận được.}
| Các cân nhắc/lưu ý đặc biệt: | {- Load testing nên được thực hiện trên một máy riêng hoặc tại một thời điểm riêng. Điều này cho phép việc kiểm soát được đầy đủ và đo lương được chính xác kết quả. - Databases được sử dụng để kiểm tra độ chịu tải (load testing) phải có kích thước thực tế hoặc được thu nhỏ.}
3.2.5.3 | Stress Testing
{- Stress testing là một loại kiểm thử hiệu năng (performance testing) được triển khai và thực hiện để tìm ra lỗi do tài nguyên (resouces) được sử dụng thấp hoặc có sự cạnh tranh về tài nguyên. Các lỗi (defects) của đối tượng được kiểm tra có thể được phát hiện khi bộ nhớ (memory) hoặc dung lượng ổ đĩa (disk space) thấp mà ở điều kiện bình thường các lỗi này sẽ không được phát hiện. Các lỗi khác có thể xảy ra do cạnh tranh các tài nguyên được chia sẻ như database locks hoặc băng thông mạng (network bandwidth). Stress testing cũng có thể được sử dụng để xác định khối lượng công việc cao nhất (the peak workload) mà đối tượng kiểm tra có thể xử lý được. - Bên dưới đây sẽ gợi ý một vài mục tiêu và kỹ thuật thực hiện Stress testing. Lưu ý răng các transactions dưới đây đề cập đến "các giao dịch kinh doanh hợp lý".}
| Mục tiêu: | {Xác nhận rằng các đối tượng được kiểm tra thực hiện đúng chức năng và không có lỗi trong các điều kiên căng thẳng (stress) sau: - Ít hoặc không có bộ nhớ khả dụng (availiable) trên server (RAM và DASD (Direct-Access Storage Device/Thiết bị lưu trữ truy cập trực tiếp)) - Số lượng users/clients tối đa thực tế; số lượng users/clients có khả năng kết nối thực tế hoặc được mô phỏng (simulated). - Nhiều users thực hiện cùng các giao dịch trên cùng data or cùng các tài khoản. - Khối lượng giao dịch hoặc dữ liệu hỗn hợp (mix) khác trong trường hợp xấu nhất (xem thêm ở phần Performance Testing ở trên). Lưu ý: Mục tiêu của Stress Testing cũng có thể được tuyên bố như là việc xác định và ghi lại các điều kiện theo đó hệ thống không thể tiếp tục hoạt động đúng được nữa}
| Kỹ thuật/Cách thức thực hiện: | {- Sử dụng, kế thừa các Test Procedures, Test Scenarios, Test cases,...được phát triển cho Performance Testing hoặc Load Testing. - Để kiểm tra việc các tài nguyên bị giới hạn, các kịch bản test nên được chạy trên một máy duy nhất, và RAM & DASA trên server nên được giảm bớt hoặc được giới hạn. - Đối với các kịch bản kiểm tra Stress test còn lại, nhiều users/client nên được sử dụng, hoặc chạy các kịch bản tương tự nhau hoặc các kịch bản kiểm tra bổ sung để tạo ra các khối lượng giao dịch hoặc dữ liệu hỗn hợp (mix) khác trong trường hợp tệ nhất.}
| Tiêu chí hoàn thành: | {- Tất cả các test cases dùng để thực hiện Stress Test đều đã được thực hiện theo kế hoach. - Các giới hạn của hệ thống được chỉ định test đều đạt hoặc vượt quá mà không xảy ra lỗi hoặc các điều kiện mà theo đó xảy ra lỗi nằm ngoài các điều kiện được chỉ định}
| Các cân nhắc/lưu ý đặc biệt: | {- Việc sử dụng network ở trạng thái stress có thể được yêu cầu các công cụ mạng (network tools) để tải network bằng các tin nhắn (messages) hoặc các gói (packets). - Các thiết bị lưu trữ truy cập trực tiếp (DASD) được sử dụng cho hệ thống tạm thời nên được giảm bớt để hạn chế không gian có sẵn cho database phát triển. - Đồng bộ hóa các máy clients truy cập đồng thời cùng các records cùng các data tài khoản. }
3.2.5.4 | Volume Testing
{Volume Testing là loại kiểm thử sẽ đưa vào đối tượng được kiểm tra một lượng data lớn để xác định xem lượng data này có đạt tới giới hạn để phần mềm bị lỗi hay không? Volume Testing cũng thực hiện để xác định tải (load) hoặc khối lượng (volumn) data tối đa mà đối tượng được kiểm tra có thể xử lý được trong một khoảng thời gian nhất định. Ví dụ: nếu đối tượng được kiểm tra đang xử lý một tập các database records để tạo ra một báo cáo (report), Volumn testing sử dụng khối lượng database lớn và kiểm tra xem phần mềm có hoạt động bình thường không? và có đưa ra báo cáo chính xác không?
| Mục tiêu: | {Xác minh rằng đối tượng thử nghiệm hoạt động thành công theo các kịch bản high volumn (khối lượng data lớn) sau: - Số lượng users/clients tối đa (thực tế hoặc có khả năng thực tế) được kết nối hoặc được mô phỏng, tất cả đều cùng thực hiện một nghiệm vụ chức năng trong trường hợp hiệu suất tệ nhất và trong một thời gian dài. - Kích thước database tối đa đã đạt được (thực tế hoặc đã được thu nhỏ) và nhiều truy vấn hoặc các giao dịch báo cáo (report transactions) được thực hiện đồng thời.}
| Kỹ thuật/Cách thức thực hiện: | {- Sử dụng, kế thừa các Test Procedures, Test Scenarios, Test cases,...được phát triển cho Performance Testing hoặc Load Testing. - Sử dụng nhiều users/clients, chạy cùng các kịch bản hoặc các kịch bản bổ sung để tạo ra khối lượng giao dịch hoặc dữ liệu hỗn hợp (mix) khác trong trường hợp tệ nhất (xem thêm ở phần Stress Testing ở trên) trong một thời gian dài. - Tạo kích thước database tối đa (thực tế, được thu nhỏ hoặc chứ đầy đủ các data đại diện) và nhiều users/clients được sử dụng để truy vấn và báo cáo các giao dịch đồng thời trong một thời gian dài.}
| Tiêu chí hoàn thành: | {- Tất cả các test cases dùng để thực hiện Volumn Testing đã được thực hiện theo kế hoạch. - Các giới hạn của hệ thông được chỉ định đạt được hoặc vượt quá mà không xảy ra lỗi phần mềm hoặc phần cứng.
| Các cân nhắc/lưu ý đặc biệt: | {Khoảng thời gian nào sẽ được gọi là thời gian chấp nhận được đối với các điều kiện high volumn (khối lượng lớn) như đã lưu ý ở trên?
3.2.6 | Security and Access Control Testing
{- Kiểm thử bảo mật và kiểm soát việc truy cập tập trung vào 02 khu vực chính của vấn đề bảo mật: + Bảo mật cấp Ứng dụng, bao gồm quyền truy cập vào Data hoặc các chức năng nghiệp vụ của ứng dụng. + Bảo mật cấp Hệ thống, bao gồm đăng nhập hoặc truy cập từ xa vào hệ thống. - Bảo mật cấp Ứng dụng bảo đảm rằng, dựa trên bảo mật mong muốn, các actors sẽ bị hạn chế đối với các tính năng hoặc các use case cụ thể, hoặc bị giới hạn dữ liệu có sẵn.Ví dụ, mọi người có thể được phép nhập dữ liệu và tạo tài khoản mới, nhưng chỉ người quản lý mới có thể xóa chúng. Nếu có bảo mật ở cấp dữ liệu, việc kiểm tra phải đảm bảo rằng "người dùng loại 1" có thể nhìn thấy tất ả thông tin của khách hàng, bao gồm cả dữ liệu tài chính, tuy nhiên, cùng khách hàng đó. "người dùng loại 2" chỉ có thể nhìn thấy dữ liệu liên quan đến các thông tin chung liên quan đến profile. - Bảo mật cấp Hệ thống đảm bảo rằng, chỉ những người dùng được cấp quyền truy cập vào hệ thống mới có khả năng truy cập các ứng dụng và chỉ truy cập được thông qua cổng riêng.}
| Mục tiêu: | {- Bảo mật cấp Ứng dụng: Xác minh rằng một actor chỉ có thể truy cập vào các chức năng hoặc dữ liệu mà loại user của họ được cũng cấp quyền. - Bảo mật cấp Hệ thống: Xác minh rằng chỉ những actors có quyền truy cập vào hệ thống và ứng dụng mới được phép truy cấp chúng.}
| Kỹ thuật/Cách thức thực hiện: | {- Bảo mật cấp Ứng dụng: Xác định và liệt kê từng loại người dùng và các chức năng hoặc dữ liệu mà mỗi loại người dùng có quyền với chúng. + Tạo các test cases, các kịch bản test cho từng loại người dùng và xác minh từng quyền bằng cách tạo ra các giao dịch cụ thể cho từng loại người dùng + Sửa loại user từ loại này sang loại khác với các quyền truy cập chức năng và dữ lieuj khác, và chạy lại các test case/kịch bản test cho cùng một user. Trong mỗi case, xác minh việc truy cập các chức năng hoặc dữ liệu bổ sung này (sau khi sửa đổi loại user) lcó thể sử dụng hoặc bị từ chối một cách chính xác. - Bảo mật cấp Hệ thống: xem ở phần "Các cân nhắc/Lưu ý đặc biệt" ở bên dưới}
| Tiêu chí hoàn thành: | {Đối với mỗi loại actor đã biết, chức năng hoặc dữ liệu phù hợp có thể sử dụng và tất cả các giao dịch nghiệp vụ (transactions function) như mong đợi và được chạy trước trong các test cases Application Functional.}
| Các cân nhắc/lưu ý đặc biệt: | {Quyền truy cập vào hệ thống phải được xem xét hoặc thảo luận với người quản trị mạng và hệ thống (Systems administrator). Cấp độ thử nghiệm này có thể không được yêu cầu vì nó có thể là một chức năng của quan trị mạng và hệ thống.}
3.2.7 | Failover and Recovery Testing
{- Kiểm thử Chuyển đổi dự phòng và Khôi phục đảm bảo rằng đối tượng được kiểm thử có thể chuyển đổi dự phòng và khôi phục thành công từ nhiều loại phần cứng, phần mềm hoặc các sự cố về mạng gây ra những mất mát dữ liệu không đáng có hoặc không đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu. - Failover testing đảm bảo rằng, đối với những thệ thống phải được duy trì hoạt động, khi một điều kiện chuyển đổi dự phòng xảy ra thì các hệ thống thay thế hoặc dự phòng đúng cách và việc tiếp quản hệ thống bị lỗi sẽ không bị mất dữ liệu hoặc bất kỳ giao dịch nào. - Recovery testing là một quá trình kiểm trả đối kháng trong đó Ứng dụng hoặc Hệ thống sẽ tiếp xúc với các điều kiện khắc nghiệt, hoặc các điều kiện được mô phỏng, để gây ra một thất bại, ví dụ như các lỗi Input/Output (I/O) của thiết bị, các data pointers và keys không hợp lệ. Quá trình khôi phục được gọi (kích hoạt), lúc này Ứng dụng hoặc Hệ thống được theo dõi và kiểm tra để xác minh Ứng dụng hoặc Hệ thống hoạt động đúng và đã khôi phục được dữ liệu.}
| Mục tiêu: | { Xác minh rằng các quy trình khôi phục (manual hoặc automated) khôi phục đúng database, ứng dụng, và hệ thống đến một trạng thái mong muốn đã biết. Các loại điều kiện dưới đây sẽ được đưa vào kiểm thử: - Ngắt điện cho client - Ngắt điện cho server - Gián đoạn liên lạc các network servers - Ngắt liên lạc hoặc mất điện cho các thiết bị lưu trữ trực tiếp (DASD ) và (hoặc) các DASD controllers - Các chu trình thực hiện không đầy đủ (quá trình lọc dữ liệu (data filter) bị gián đoán, quá trình đồng bộ (sychronization bị gián đoạn). - Database pointer or keys không hợp lệ - Data elenment bị hỏng hoặc không hợp lệ trong database}
| Kỹ thuật/Cách thức thực hiện: | {- Các Test Procedures, Test Scenarios, Test cases,...được phát triển cho Function testing or Business Cycle Testing nên được sử dụng để tạo ra một series các giao dịch. Khi đạt đến trạng thái của điểm kiểm đầu tiên, các actions sau đây nên được thực hiện hoặc được mô phỏng riêng: + Ngắt điện cho client: tắt nguồn PC. + Ngắt điện cho Server: mô phỏng hoặc khởi động các thủ tục tắt nguồn cho server. + Gián đoạn liên lạc các network servers: mô phỏng hoặc khởi động cho việc mất kết nối với network (ngắt kết nối vật lý bằng dây điện hoặc tắt nguồn các servers hoặc routers). + Ngắt liên lạc hoặc mất điện cho DASD và (hoặc) các DASD controllers: mô phỏng hoặc loại bỏ giao tiếp vật lý với một hoặc nhiều DASA controller hoặc các thiết bị DASD. - Khi đạt được các điều kiện hoặc các điều kiện mô phỏng ở trên, các giao dịch bổ sung sẽ được thực hiện và khi đạt đến trạng thái của điểm kiểm tra thứ hai các thủ tục recovery sẽ được gọi đến. - Việc kiểm tra cho tình huống các chu trình được thực hiện không hoàn chỉnh sẽ sử dụng cùng một kỹ thuật được mô tả ở trên, ngoài trừ việc database tự xử lý thì nên được hủy bỏ hoặc chấm dứt sớm. - Kiểm tra các điều kiện sau đòi hỏi phải đạt được trạng thái cơ sở dữ liệu đã biết. Một số fileds, pointers, keys của database nên được làm hỏng thủ công và trực tiếp trong database (thông qua database tool). Các giao dịch bổ sung phải thực hiện bằng các test cases, kịch bản test từ Application Function, Business Cycle Testing và các chu kỳ phải được thực hiện đầy đủ.}
| Tiêu chí hoàn thành: | {Trong tất cả các trường hợp ở trên, ứng dụng, database và hệ thống sau khi hoàn thành các thủ tục recovery nên trở lại trạng thái mong muốn đã biết. Trạng thái này bao gồm việc hư hại của các data trong giới hạn đã biết như các fileds, pointers, keys bị hư hỏng và các báo cáo chỉ ra các quy trình hoăc các giao dịch chưa hoàn thành do bị gián đoạn.}
| Các cân nhắc/lưu ý đặc biệt: | {- Recovery testing là loại test có tính xâm nhập và làm phiền rất cao. Các thủ tục ngắt kết nối cáp (mô phỏng mất điện hoặc mất liên lạc) có thể không được như mong muốn hoặc không khả thi. Các phương pháp thay thế như các công cụ phần mềm chuẩn đoán có thể được yêu cầu và chuẩn bị khi thực hiện test. - Các tài nguyên từ các Hệ thống (hoặc Computer Operations), Database, and các nhóm mạng được yêu cầu để có thể thực hiện test - Các test cases, kích bản test nên được chạy sau nhiều giờ hoặc trên một máy riêng biệt.}
3.2.8 | Configuration Testing
{Configuration testing xác minh hoạt động của đối tượng được kiểm tra trên các cấu hình phầm mềm và phần cứng khác nhau. Trong hầu hết các môi trường production, các thông số kỹ thuật phần cứng cụ thể cho các máy trạm của khách hàng (client workstations), các kết nối mạng, (network connections) và các database servers là khác nhau. Các máy trạm của khách hàng có thể tải các phần mềm khác nhau, ví dụ như: các ứng dụng, các trình điều khiển(drivers),...) và tại bất kỳ thời điểm nào, nhiều kết hợp khác nhau có thể được kích hoạt bằng việc sử dụng các tài nguyên khác nhau.}
| Mục tiêu: | {Xác minh rằng các chức năng của đối tượng được kiểm tra hoạt động đúng trên các cấu hình phần cứng và phần mềm cần thiết.}
| Kỹ thuật/Cách thực hiện: | {- Sử dụng cácTest Procedures, Test Scenarios, Test cases,...được phát triển cho Funcational Testing. - Mở và đóng các phân mềm liên quan đến các đối tượng được kiểm tra khác nhau. Chẳng hạn như Microsoft applications, Excel and Word,...được mở hoặc đóng trong khi đang chạy test hoặc trươc khi bắt đầu chạy test. - Thực hiện các giao dịch được chọn để mô phỏng các tương tác của actor với phần mềm mục tiêu được kiểm tra và các phần mềm không phải mục tiêu được kiểm tra. - Lặp lại quy trình ở trên, giảm thiểu bộ nhớ thông thường on máy trạm (client workstation}
| Tiêu chí hoàn thành: | {Mỗi kết hợp giữa phần mềm mục tiêu kiểm tra và phần mềm không phải mục tiêu kiểm tra, tất cả các giao dịch đều thành công và không xảy ra lỗi.}
| Các cân nhắc/lưu ý đặc biệt: | {- Những phần mềm không phải là mục tiêu kiểm tra nào là cẩn thiết, được cài đặt sẵn và có thể truy cập được ở trên Desktop? - Những loại ứng dụng nào thường được sử dụng? - Những dữ liệu nào trên các ứng dụng đang được chạy? Ví dụ, một trang tính lớn được mở ở trên Excel hoặc một tài liệu 100 trang được mở trên Word? - Toàn bộ hệ thống, hệ điều hành mạng, mạng servers, databases,...cũng được phải được ghi nhận như là một phần của việc kiểm tra Configuration.}
3.2.9 | Installation Testing
{Installation testingcó hai mục đích: - Mục đích đầu tiên, đảm bảo rằng phầm mềm có thể được cài đặt trong các điều kiện khác nhau, như: + Cài đặt mới, nâng cấp và cài đặt hoàn chỉnh hoặc tùy chỉnh (custom installation). + Trong các điều kiện bình thường và bất thường (ví dụ như trong điều kiện bất thường như không đủ dung lượng ổ đĩa, thiếu quyền tạo các thư mục,... - Mục đích thứ hai là xác minh rằng sau khi cài đặt phần mềm hoạt động chính xác. Điều này thường có nghĩa là chạy một số test cases, kịch bản test,... được phát triền cho Function Testing.}
| Mục tiêu: | {Xác minh rằng đối tượng kiểm tra được cài đặt đúng vào từng cấu hình phần cứng trong các điều kiện sau: - Cài đặt mới, máy mới, chưa từng được cài đặt trước đây với <Product Name> - Cập nhật, máy đã cài đặt <Product name> trước đó, cùng version - Cập nhật, máy đã cài đặt <Product Name> trước đó, version cũ hơn}
| Kỹ thuật/Cách thực hiện: | {- Thực hiện thủ công hoặc phát triển các script tự động để xác nhận tình của máy (đối tượng) được kiểm tra (trong các tình huống: <Producct Name> mới , chưa từng được cài đặt; <Product Name> cùng version hoặc cũ hơn và đã được cài đặt). - Khởi chạy hoặc thực hiện việc cài đặt. - Sử dụng một nhóm con trong các kịch bản test (test scripts) cho Functional test để dạy và tạo ra các giao dịch.}
| Tiêu chí hoàn thành: | { Các giao dịch trên <Product Name> được thực hiện thành công và không có lỗi.}
| Các cân nhắc/lưu ý đặc biệt: | {- Những giao dịch nào của <Proruct Name> nên được lựa chọn để tạo độ tin cậy rằng ứng dụng <Product Name> được cài đặt thành công và không có phần chính nào bị thiếu, chưa được cài đặt?}
3.2.10 | Regression test Testing
{Regression testing là một hoạt động bảo trì cần thiết nhằm mục đích cho thấy rằng code không bị ảnh hưởng xấu bởi các thay đổi.}
| Mục tiêu: | Regression testing là để xác nhận và đảm bảo chắc chắn rằng các phần được sửa đổi của phần mềm không gây ra các lỗi ở các phần khác.
| Kỹ thuật/Cách thực hiện: | {- Dựa trên các hiểu biết về quy trình nghiệp vụ của phần mềm, kiến trúc và cách thức coding hệ thống để phân tích và khoanh vùng phạm vi bị ảnh hưởng của việc sửa đổi cần phải được test lại - Đánh giá mức độ quan trọng và đánh ưu tiên cho các phần bị ảnh hưởng cần phải được test lại để lựa chọn và sắp xếp lịch trình thực hiện test hồi quy phù hợp với context dự án. - Sử dụng lại các bộ test case, kịch bản test từ những bộ test case sẵn có trước đó để tạo ra các test suites để test lại các module đã bị sửa đổi, - Sử dụng Automation tool <Tool name> để tạo ra các test scripts. Xác định thời điểm, lịch trình sẽ chạy các test scripts. (Nếu dự án có thể sử dụng automation test) - Chạy lại toàn bộ các test cases, test scipts bị ảnh hưởng bởi việc sửa đổi hoặc lựa chọn ngẫu nhiên khoảng 80% (số % có thể thay đổi tùy theo tình trạng và mức độ quan trọng) test cases từ những bộ test case đã có. - Cập nhật, bổ sung thêm các test cases cần thiết nếu bộ test case sẵn có chưa đủ tốt hoặc còn thiếu các cases cần thiết nên phải được test.}
| Tiêu chí hoàn thành: | {- Tất cả các test cases được thực hiện và passed - Tất cả các test cases đã được chọn đã chạy và passed}
| Các cân nhắc/lưu ý đặc biệt: | {- Dự án khó triển khai Automation test, và việc regression test không thể thực hiện bằng automation thì nên bố trí effort bao nhiêu thì đủ cho việc thực hiện Regression test? - Làm thế nào để đảm bảo chắc chắn rằng việc phân tích và khoanh vùng ảnh hưởng là đúng và đủ?}

## 04_Resources
4) | RESOURCES
4.1) | Human resource
{This table shows the staffing assumptions for the project.}
| Name | Role | Trách nhiệm | Site
| {Name} | {Test Lead} | {Manage test resource} | {Việt Nam}
| {Email} |  | {Review Test cases}
| {Mobile number} |  | {Create Test Plan}
| {Name} | {Tester} | {Create Test Cases} | {Việt Nam}
| {Email} |  | {Execute Test}
| {Mobile number} |  | {Report Test Result}
| {Name} | {Tester} | {Create Test Cases} | {Việt Nam}
| {Email} |  | {Execute Test}
| {Mobile number} |  | {Report Test Result}
4.2) | Staffing and Training Resources
{Xác định rõ kế hoạch đào tạo để nâng cao kỹ năng của nguồn lực trong dự án. Các loại training có thể xem xét: - Đào tạo về ứng dụng/hệ thống - Đào tạo về bất kỳ test tools nào được chọn sử dụng trong dự án - Đào tạo nâng cao kỹ năng nghề test (nếu không đủ đáp ứng yêu cầu dự án) - Đào tạo nâng cao kỹ năng mềm (nếu không đủ đáp ứng yêu cầu dự án) - ....}

## 05_Test Environment
5) | TEST ENVIRONMENT
{Liệt kê rõ các tài nguyên phần cứng và phần mềm cần thiết được sử dụng cho các hoạt động test trong Test Plan. Nếu rõ cả số lượng và thời gian sử dụng các thiết bị phần cứng/phần mềm.}
5.1) | Hardware
{Mô tả các thiết bị phần cứng, số lượng, thời gian sử dụng,..}
| No | Tên thiết bị | Mô tả | Version/OS version | Số lượng | Thời gian sử dụng (Tháng)
| 1 | {iPhone 8} |  | {iOS10.1.3} | {3} | 6
| 2 | {Samsung Galaxy S8} |  | {Android 7.1.5} | {3} | 6
| 3 | {Macbook Air} | ... | ... | ... | ...
5.2) | Software
{Mô tả các phần, phiên bản, thời gian sử dụng,... trong dự án}
| No | Tên thiết bị | Mô tả | Version/OS version | Số lượng | Thời gian sử dụng (Tháng)
| 1 | {Server name}
| 2 | {Database name}
| 3 | {OS name}
5.3) | Infrastructure
{Liệt kê các công cụ sẽ được các thành viên trong sử dụng trong dự án}
| No | Tên công cụ | Mô tả | Version/OS version | Số lượng | Thời gian sử dụng (Tháng)
| 1 | {Testlink}
| 2 | {Redmine}
| 3 | {Snagit}
| 4 | {Robot Framework}
| 5 | ...

## 06_Criteria
6) | Các tiêu chí
6.1) | Tiêu chí hoàn thành
{- Phần này sẽ xác định tiêu chí pass/fail để trả lời cho câu hỏi "Tiêu chí hoàn thành cho test plan này là gì?" - Tùy thuộc vào loại test plan, đối tượng test và bối cảnh cụ thể chúng ta có thể có những nhóm tiêu chí tương ứng, phù hợp. + Với Master plan có thể xem xét một số tiêu chí như: ` Tất cả test plan ở cấp đô thấp hơn trong dự án phải hoàn thành. ` Một số test plan được chỉ định đặc biệt cụ thể phải đạt mức độ hoàn thành với tỉ lệ lỗi nhỏ (x%) và không có các lỗi nghiêm trọng nào còn tồn tại. + Với một test plan cho level Unit test có thể xem xét một số tiêu chí như: ` Tất cả các test case đã define đều được chạy và passed ` 100% các test case đã define đều phải được chạy. ` Tỷ lệ % test case passed đạt x % và Tỷ lệ % các khuyết tật còn tồn tại y %, không có các khuyết tật nào còn tồn tại.}
| No | Criteria | Mô tả | Status | Ghi chú
6.2) | Tiêu chí tạm dừng và điều kiện để bắt đầu lại
{- Xác định các tiêu chí để cho biết khi nào thì việc test sẽ bị tạm đình chỉ và khi nào thì việc test sẽ tiếp tục sau khi bị đình chỉ. - Một số point gợi ý để define tiêu chí cho mục này như: + Khi nào và số lượng/tỷ lệ bug là bao nhiêu để cho thấy việc kiểm thử không có giá trị, tốn kém effort và tài nguyên của dự án? + Một tính năng/chức năng/màn hình ở tình trạng như thế nào thì sẽ dừng test? (Chưa coding xong, không passed được các all test cases define ở giai đoạn smoke test,...) + Lỗi nghiêm trọng xảy ra nhưng do ảnh hưởng bởi một loạt các khuyết tật trước đó đã bị bỏ qua do chưa tìm thấy hoặc chưa được fixed.}
| No | Criteria | Mô tả | Điều kiện bắt đầu lại |  | Status | Ghi chú

## 07_Estimation & Schedule
Release | Function |  | PIC | Study requirement |  |  |  |  | Create testcase |  |  |  |  | Build code |  | Execute | [10 empty] | Total Plan Effort (h) | Total Actual Effort (h) | Comment
| I | II |  | Start | End | Plan Effort (h) | Actual effort (h) | Status | Start | End | Plan Effort (h) | Actual effort (h) | Status | Plan date | Status | Start | End | Plan Effort (h) | Actual effort (h) | Status | Testing (h)
[21 empty] | Chrome | IE11 | Firefox | IE9 | IE10 | ...
[18 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0
Total | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 08_Deliverables
8) | DELIVERABLES
{List tất cả các test documents/Outputs từ các hoạt động test (testwares) mà dự án sẽ phải bàn giao}.
| No | Deliverables | Language | Delivered Date | Status
| 1 | Test plan | {Japanese} | {YY-MM-DD}*
| 2 | Test cases
| 3 | Test scenarios
| 4 | RTM
| 5 | Execution test reports
| 6 | Test incident report
| 7 | Summary test reports
| 8 | Release notes
| 9 | Defect log

## 09_Risk management
Phần tài liệu này chỉ define trước một số điểm rủi ro có thể gặp phải trong quá trình làm dự án. Tester sẽ base trên những điểm này để xác định mức độ ảnh hưởng và từ đó đánh giá mức độ (Level) rủi ro có thể xảy ra làm ảnh hưởng chất lượng của dự án. Vấn đề cần làm ở đây là: 1. Tester, Devs, PO, SM...ngay khi bắt tay vào dự án cần xác định các vấn đề rủi ro của dự án và cập nhật theo form tài liệu này. 2. Testers, Devs, PO, SM,... đưa ra các biện pháp và hành động để khắc phục và đối ứng với các rủi ro này. 3. Sau khi đã xác định được các rủi ro và các biện pháp khắc phục cần phải giám sát thực hiện, cập nhật và quản lý trạng thái (Status) của từng loại rủi ro. 4. Thường xuyên cập nhật các loại rủi ro mới trong quá trình làm dự án.
Quản lý rủi ro
No | Loại rủi ro |  | Rủi ro | Mô tả | Mức độ | Tình trạng | Biện pháp giảm thiểu rủi ro
1 | Vấn đề từ phía khách hàng | 1 | Giao tiếp | Có gặp rào cản về ngôn ngữ hay không?
Sự truyền đạt thông tin có bị sai lệch hay thiếu sót không?.
|  | 2 | Yêu cầu | Mức độ chi tiết của các tài liệu desgin, spec,... ra sao? Mức độ ảnh hưởng?
Việc trình bày và quản lý tài liệu có khoa học, dễ hiểu và dễ follow không? Mức độ ảnh hưởng?
|  | 3 | Yêu cầu bị thay đổi | Việc thay đổi requirment có diễn ra thường xuyên không?
Change requiment có ảnh hưởng như thế nào tới dự án?
|  | 4 | Lịch trình bị thay đổi | Schedule release có bị thay đổi không? Mức độ ảnh hưởng?
Spec, Design và Q&A có được gửi và trả lời đúng tiến độ không? Mức độ ảnh hưởng?
2 | Vấn đề từ phía tổ chức | 1 | Con người | Skill của Devs, Testers,...trong dự án? Mức độ ảnh hưởng?
Thay đổi nhân sự có diễn ra thường xuyên không? Mức độ ảnh hưởng?
|  | 2 | Vấn đề kỹ thuật | Có gặp khó khăn trong việc xác định tính đúng đắn của requiment không?
Có phần yêu cầu nào gặp phải hạn chế về vấn đề kỹ thuật mà không thể thực hiện được không?
Môi trường test có sẵn sàng và mức độ tương đồng giữa môi trường test và môi trường thật ra sao?
Có gặp vấn đề nào liên quan đến conversion, migration không?
Chất lượng của code, design, configuration data, test data và tests ra sao?
|  | 3 | Làm việc nhóm | Có gặp khó khăn trong việc trao đổi thống nhất giữa Tests và Devs về: + Cách Log bug + Các tiêu chí define các test case CIT (check in test) để thực hiện smoke test trong việc chấp nhận bản build + Xác định và tạo data test, scenario test,... + Các quy tắc, quy định khác,… hay không?